## DPGF
Annexe 1 - MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC EN VUE DE LA GESTION DU POLE ENFANCE ET FAMILLE DE SOULA (SUZETTE TAMBA JOISIN)
Ville de Macouria - Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la passation d'une procédure de concession de service public pour la gestion et l'exploitation du pôle enfance et famille Suzette TAMBA JOISIN de Soula | trajets | total j/h | total
Phase 1 - lancement de la mission
note de cadrage
Phase 2 -Bilan du précédent contrat de concession de service public souscrit avec l’association MO PITIT (recueil et analyse des données)
analyse technique, juridique et financière du contrat précédent
audit technique et financier de fin du contrat précédent - inventaire du patrimoine
Phase 3 - Lancement de la procédure
définition du coût d'exploitation prévisionnel
analyse technique juridique et financière du futur contrat
calendrier et modèle de pièces
Phase 4 - Rédaction du contrat de concession de service public
rédaction du DCE et des avis de publication
préparation des documents pour l'analyse des offres
Phase 5 - Suivi et analyse des candidatures et des offres
réponses aux questions des candidats
analyse des candidatures
analyse des offres
Phase 6 - Négociation
réunion de négociation avec les candidats
analyse des offres finales
Phase 7 - Finalisation de la procédure
finalisation de la procédure (publication, notification,...)
rapport sur le choix du concessionnaire
mise au point final du contrat
présentation du rapport de négociation à la Commission communale de DSP
Phase 8 - Assistance et Accompagnement au renouvellement et à l'exécution de la concession de service public
conseil sur toutes les questions juridiques ou financières qui pourraient survenir durant l'exécution de la concession de service public
analyse des rapports techniques et des éléments financiers du concessionnaire
formation du personnel chargé du suivi
Option - Réunion supplémentaire
participation du prestataire à une réunion supplémentaire organisée à la demande du maître d'ouvrage (une demi-journée y compris déplacement, réalisation par le prestataire de la présentation et du compte rendu de la réunion, reprographie et diffusion des supports.
Total HT (TVA non applicable en Guyane)